Trabajo Fin de Máster

HERRAMIENTA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE RIESGO SUICIDA

FUNDACIÓN VIDACONECTA

(FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y APOYO EN SALUD MENTAL)

AUTORES:

JONATAN ANDREY RODRIGUEZ ARDILA

ANDRÉS ALBERTO HÉRCULES CABRERA

RICARDO EMILIO RUBIO DE LA LLERA

JOSE FERNANDO SANDOVAL AYA

Máster en Big Data y Analytics

TABLA DE CONTENIDO

Resumen Ejecutivo	5

Introducción y definición del proyecto	6

Contexto y alcance	6

Objetivos	8

General	8

Específicos	8

Propuesta de valor	9

Planificación y viabilidad del proyecto	10

Estimación recursos materiales	10

Equipos y licencias	10

Esbozo de coste de arquitectura	11

Estimación recursos humanos	12

Roles y equipos	12

Distribución roles y tarifas	12

Estimación recursos tiempo	13

Estimación recursos económicos	14

Cronograma del proyecto	16

Data Quality y Data Profiling	17

Descripción detallada datos raw	17

Exploración de datos	17

Conclusiones sobre calidad de los datos	19

Conclusiones de viabilidad	20

Rango monetario del proyecto desglosado	20

Análisis DAFO / FODA	20

Conclusiones iniciales viabilidad del proyecto	21

Desarrollo del proyecto	22

Fases del proyecto	22

Fase de Comprensión del Negocio	22

Fase de Comprensión de los Datos	23

Fase de Preparación de los Datos	23

Fase de Modelado	24

Fase de Evaluación e Integración	25

Fase de Implementación y Despliegue Inicial	25

Fase de Documentación Final y Cierre	26

Metodología de trabajo	27

Detalle de la metodología	27

Workflow Metodológico (Diagrama Explicado)	28

Aplicación de la metodología en el equipo	29

Diseño, justificación y puesta en marcha de la arquitectura	31

Descripción de la arquitectura	31

Justificación de la arquitectura y sus componentes	33

Diagrama de arquitectura	34

Puesta en marcha de la arquitectura	35

Implementación de los procesos de integración	36

Casos de uso y reglas de negocio	36

Desarrollo ETL	38

Definición de los Modelos de Machine Learning	41

Referencias	43

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Exploración inicial conjunto de datos	17

Ilustración 2. Visualización registros conjunto de datos	18

Ilustración 3. Fases del proyecto	22

Ilustración 4. Fases metodología CRISP-DM	28

Ilustración 5. Diagrama Arquitectura	34

Ilustración 6. Diagrama ETL	39

Ilustración 7. Diagrama Entidad-Relación	40

TABLA DE TABLAS

Tabla 1. Estimación recursos materiales equipos y licencias	10

Tabla 2. Estimación recursos materiales costos de arquitectura	11

Tabla 3. Roles y equipos	12

Tabla 4. Estimación recursos humanos roles y tarifas	12

Tabla 5. Estimación recursos tiempo	13

Tabla 6. Estimación recursos económicos	14

Tabla 7. Análisis DAFO/FODA	20

Tabla 8. Fases y herramientas a usar en CRISP-DM	29

# Resumen Ejecutivo

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una herramienta informática capaz de detectar de forma temprana posibles riesgos suicidas a partir de datos textuales, considerando que el suicidio es una de las principales causas de muerte prevenibles y que puede evitarse mediante estrategias de detección temprana y acompañamiento psicológico oportuno (Fundación Española para la Prevención del Suicidio, s. f.). Esta herramienta analizará textos que provengan de distintas fuentes como bases de datos institucionales, documentos, registros clínicos o texto ingresado manualmente por un profesional o usuario para identificar patrones lingüísticos que puedan indicar una situación de riesgo.

La iniciativa surge del compromiso de la Fundación VidaConecta, una organización dedicada a la prevención del suicidio y al acompañamiento emocional, de incorporar soluciones tecnológicas que fortalezcan sus procesos de atención y apoyo.

El proyecto propone un sistema que aplica técnicas de análisis del lenguaje y aprendizaje automático (Machine Learning) para reconocer señales de alerta en el texto, enfoque que permite analizar patrones lingüísticos asociados a estados emocionales o de riesgo (DataScientest, 2024). Se trabajará en un entorno local de desarrollo, utilizando Databricks Community Edition como plataforma principal de análisis y procesamiento. En este entorno se llevará a cabo la preparación, análisis y entrenamiento del modelo predictivo, tomando como base un conjunto de datos público de referencia que servirá como punto de partida para la creación y validación de la herramienta.

El modelo resultante se almacenará e integrará con una interfaz gráfica que permitirá a los usuarios ingresar texto y obtener una predicción sobre el nivel de riesgo detectado. Si los recursos y la evolución del proyecto lo permiten, se contempla la posibilidad de migrar la herramienta a un entorno en la nube para ampliar su alcance y disponibilidad.

La metodología empleada será CRISP-DM, ampliamente utilizada en proyectos de análisis de datos, que organiza el trabajo en fases: comprensión del problema, comprensión de los datos, preparación, modelado, evaluación e implementación (MyTaskPanel, s. f.).

El resultado esperado es una herramienta práctica, funcional y confiable, que apoye a los profesionales de salud mental en la detección temprana de comportamientos de riesgo, aportando una mirada innovadora y tecnológica a la prevención del suicidio.

# Introducción y definición del proyecto

El suicidio es una de las principales causas de muerte prevenibles a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año más de 700.000 personas pierden la vida por esta causa, lo que convierte la prevención del suicidio en una prioridad de salud pública (Fundación Española para la Prevención del Suicidio, s. f.). Detrás de cada caso suele existir una serie de señales verbales o escritas que reflejan angustia, desesperanza o ideación autodestructiva.

La Fundación VidaConecta, una organización simulada dedicada a la prevención del suicidio y al apoyo en salud mental, busca desarrollar una herramienta tecnológica que complemente la labor de sus profesionales, mediante la detección automática de patrones lingüísticos asociados a riesgo suicida en textos de cualquier procedencia: documentos clínicos, reportes de atención, encuestas, registros internos o texto ingresado manualmente por un terapeuta o usuario.

El proyecto no se limita a una fuente específica de datos, sino que está diseñado para ser adaptable a distintos contextos y formatos textuales. Esto garantiza que la herramienta pueda integrarse con facilidad a los sistemas de información de la Fundación o de otras entidades interesadas en la detección y prevención temprana.

## Contexto y alcance

La Fundación VidaConecta es una organización simulada dedicada a la prevención del suicidio, el apoyo emocional y la promoción de la salud mental, que desarrolla programas de intervención, orientación psicológica y atención a personas en situación de vulnerabilidad emocional. Su sede principal se encuentra en Bogotá, Colombia, aunque sus actividades tienen proyección a nivel nacional y colaboraciones con instituciones internacionales. En la actualidad, la fundación se encuentra en una etapa de madurez consolidada, con una estructura funcional estable y un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos clínicos, trabajadores sociales, orientadores y personal técnico con conocimientos en análisis de datos. A pesar de su avance operativo, la organización busca integrar soluciones digitales innovadoras que fortalezcan sus estrategias de prevención y optimicen el uso de los recursos humanos disponibles.

El proyecto nace como respuesta a una necesidad concreta de la Fundación: contar con una herramienta que facilite la detección temprana de posibles riesgos suicidas a partir de información textual, ya sea proveniente de registros, encuestas, notas clínicas o texto ingresado manualmente por los profesionales de la salud mental. En Colombia, la tasa de suicidio en jóvenes aumentó un 37 % entre 2020 y 2023, lo que evidencia la urgencia de implementar estrategias de prevención apoyadas en la tecnología y la analítica de datos (Infobae, 2023; Procuraduría General de la Nación, 2023). Hasta el momento, la revisión de este tipo de información se realiza de forma manual, lo que implica un proceso lento, dependiente de la percepción individual y con dificultades para priorizar casos urgentes. Este escenario genera una brecha entre la cantidad de información que se recopila y la capacidad de procesarla e interpretarla a tiempo, afectando la eficiencia de las intervenciones preventivas. Además, la fundación reconoce la necesidad de incorporar criterios automáticos y objetivos, siempre alineados a principios éticos, que permitan identificar patrones lingüísticos asociados a estados de riesgo y orientar la toma de decisiones de manera más oportuna.

El alcance del proyecto comprende el diseño y desarrollo de una herramienta de análisis de texto que funcione en un entorno local de trabajo, específicamente en Databricks Community Edition, y que utilice una base pública de datos de referencia como punto de partida para el desarrollo del modelo. Esta herramienta permitirá procesar y analizar textos mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) y aprendizaje automático (Machine Learning), tecnologías que actualmente se aplican en el ámbito de la salud mental para el reconocimiento de emociones, detección de riesgo y mejora en la atención psicológica (Psicología y Mente, 2023; Psicología Cognitiva, 2024).

El proyecto seguirá la metodología CRISP-DM, adaptada a un entorno académico y de trabajo local, desarrollándose en seis fases principales. Esta metodología, ampliamente reconocida en el ámbito de la ciencia de datos, estructura los proyectos en las etapas de comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación, modelado, evaluación e implementación, lo que permite un proceso sistemático y repetible (IBM, s. f.; BSG Institute, 2023).

En la primera, se realizará la comprensión del problema y de los objetivos, definiendo el contexto de la salud mental, las necesidades de la Fundación VidaConecta y las consideraciones éticas del proyecto. La segunda fase, comprensión de los datos, se centrará en la recolección y el análisis exploratorio de los textos disponibles, evaluando su calidad y pertinencia. En la tercera fase, de preparación de los datos, se llevará a cabo la limpieza y transformación de los textos para que puedan ser procesados por los modelos de aprendizaje automático. Luego, en la etapa de modelado, se entrenarán y compararán distintos algoritmos con el fin de seleccionar aquel que ofrezca el mejor desempeño en la detección de riesgo suicida. La quinta fase abarcará la evaluación e integración del modelo, donde se validarán los resultados y se incorporará el modelo final en una interfaz visual que permita su uso práctico. Finalmente, la fase de conclusiones y documentación presentará los resultados globales, el análisis de viabilidad y las recomendaciones para futuras mejoras o posibles migraciones a entornos más amplios.

En conjunto, estas fases permitirán construir una herramienta funcional, ética y orientada a la prevención, demostrando cómo el análisis de datos puede convertirse en un aliado para la detección temprana del riesgo suicida. El proyecto no reemplaza diagnósticos clínicos, sino que busca apoyar la labor preventiva al identificar publicaciones de riesgo que puedan ser revisadas por expertos humanos, contribuyendo así a la reducción de casos fatales mediante una detección temprana y proactiva.

## Objetivos

### General

Desarrollar una herramienta predictiva que, mediante técnicas de análisis de texto y aprendizaje automático, permita detectar de forma temprana señales de riesgo suicida en datos textuales, utilizando una base de datos pública de referencia como punto de partida para el entrenamiento del modelo. Esta herramienta buscará comprender la forma en que las personas se expresan para apoyar el trabajo preventivo de los profesionales de salud mental y fortalecer las estrategias de intervención oportuna.

### Específicos

## Propuesta de valor

El desarrollo de esta herramienta representa un avance significativo para la Fundación VidaConecta, ya que introduce el uso de la tecnología como un aliado estratégico en la prevención del suicidio. En el contexto actual, la fundación enfrenta el reto de manejar grandes volúmenes de información escrita como notas de atención, reportes o registros que son revisados de forma manual, lo cual limita la rapidez con la que pueden detectarse señales de riesgo. Dada la naturaleza y la evolución continua hacia una madurez de datos, la implementación de esta solución permitirá automatizar parte de ese proceso, brindando un soporte analítico que complemente la labor de los profesionales y les ayude a priorizar los casos que requieren atención inmediata.

La herramienta aporta un enfoque innovador y práctico al trabajo institucional, al combinar conocimientos de salud mental con técnicas de análisis de lenguaje y predicción. Este tipo de soluciones basadas en inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural están transformando la manera en que se detectan y abordan los trastornos mentales, al permitir identificar emociones, sentimientos o expresiones de riesgo en el lenguaje escrito (Psicología Cognitiva, 2024). Con esta iniciativa, la fundación no solo mejora su capacidad de respuesta ante situaciones críticas, sino que también fortalece su posicionamiento como una organización moderna y visionaria, que utiliza la tecnología de manera ética y responsable para cumplir su misión social.

En términos de ventaja competitiva, este proyecto coloca a la Fundación VidaConecta en una posición diferenciada frente a otras entidades dedicadas al apoyo emocional. Mientras muchas organizaciones aún dependen exclusivamente de la valoración humana y de procesos manuales, VidaConecta integrará una herramienta tecnológica capaz de analizar textos de manera estructurada y objetiva. Esta innovación le permitirá optimizar recursos, reducir tiempos de evaluación y aumentar la precisión en la detección temprana, consolidando su liderazgo dentro del ámbito de la salud mental apoyada en datos. No obstante, la ética y supervisión humana se encuentran englobadas de manera intrínseca dentro de estos procesos.

A futuro, el impacto del proyecto puede ser transformador para el desarrollo del negocio y la expansión de la fundación. La herramienta abre la posibilidad de generar nuevos programas de colaboración con instituciones de salud, universidades o entidades públicas interesadas en la prevención del suicidio. Así mismo, puede servir como base para futuras versiones más avanzadas, incorporando nuevos tipos de datos o integrándose con plataformas institucionales. En América Latina, diversas estrategias basadas en evidencia están demostrando la efectividad del trabajo conjunto entre entidades tecnológicas y de salud mental para la reducción de la tasa de suicidio (Tribemd, 2024). De esta manera, la Fundación VidaConecta no solo fortalecerá su capacidad operativa, sino que también ampliará su alcance e impacto social, demostrando que la analítica de datos puede convertirse en una herramienta al servicio de la vida y del bienestar emocional de las personas.

# Planificación y viabilidad del proyecto

## Estimación recursos materiales

Para todo el presupuesto y planificación usamos la siguiente convención:

- 1 jornada = 8 horas de trabajo efectivo.

Las tarifas por jornada corresponden al coste por día laboral (8 h). La tarifa por hora se obtiene dividiendo la tarifa por jornada entre 8.

Ejemplo: Tarifa jornada 100 € → tarifa hora = 100 ÷ 8 = 12 €/h

### Equipos y licencias

Trabajamos en entorno local (Databricks Community). Aun así, estimamos los equipos, licencias y consumibles mínimos necesarios y opcionales para una ejecución profesional del TFM. A continuación, se presenta la tabla detallada:

| Ítem | Cantidad | Costo unitario (€) | Costo total (€) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Computador portátil (Intel Core i5, 8 GB RAM, SSD 512 GB) | 4 | € 800 | € 3.200 | Equipos personales adecuados para ejecutar Spark localmente. |
| Disco externo SSD 1 TB (backup y transferencia) | 1 | € 100 | € 100 | Respaldo de datos, modelos y documentos del proyecto. |
| Dominio web + certificado SSL (1 año) | 1 | € 50 | € 50 | Para futura publicación del prototipo web (opcional). |
| Servicio de internet (fibra 100 Mbps) | 4 usuarios × 4 meses | 25,00 €/mes | € 400 | Conectividad estable requerida para Databricks y descargas del dataset. |
| GitHub (Private repos) | 1 grupo | € - | € - | GitHub Education / repos privados gratuitos (estudiantes). |
| Contingencias / herramientas adicionales (licencias menores, adaptadores, energía) | - | € - | € 200 | Costos menores asociados al desarrollo y colaboración. |
| Total estimado de materiales |  |  | € 3.950 |  |

Tabla 1. Estimación recursos materiales equipos y licencias

### Esbozo de coste de arquitectura

#### Arquitectura prevista

Nuestro entorno principal de trabajo será Databricks Community Edition con Apache Spark (PySpark, Spark MLlib), el cual no tiene coste de licencia y es suficiente para el desarrollo y entrenamiento del modelo.

El almacenamiento y colaboración se gestionará mediante Unity Catalog, el cual es un sistema de gobernanza y administración unificada de datos de Databricks. Permite gestionar permisos, controlar el acceso, organizar tablas y garantizar la trazabilidad de los datos dentro de la plataforma, ofreciendo un entorno seguro y centralizado para todos los activos del proyecto.

Para el despliegue del modelo, consideramos únicamente la publicación del modelo ya entrenado y empaquetado (por ejemplo, en formato .pkl o .onnx) dentro de una plataforma en la nube ligera, que permita exponerlo públicamente como un servicio web o interfaz sin requerir infraestructura adicional.

Este enfoque minimiza los costes y simplifica la puesta en producción, ya que la herramienta se limitará a servir el modelo a través de una API o interfaz web interactiva.

#### Costos de arquitectura

Hemos considerado dos escenarios:

(A) ejecución totalmente local (proyecto académico) y

(B) despliegue del modelo empaquetado en una nube ligera o gratuita (opcional, 4 meses).

| Concepto | Periodo / Cantidad | Coste unitario (€) | Coste total (€) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Entorno local (Databricks Community) |  | € - | € - | Comunidad gratuita, sin coste de licencia. |
| B. Hosting de modelo empaquetado (Gradio/Streamlit/etc.) | 1 mes | 5 €/mes | € 5 | Hosting básico del modelo, interfaz pública o API. |
| B. Almacenamiento nube (S3 equivalente) | 1 mes | 2 €/mes | € 2 | Copia del modelo y artefactos de despliegue. |
| Total nube (1 mes) |  |  | € 7 | Suma B: 5 + 2 = 7 €. |
| Total arquitectura (local + opción nube) |  |  | € 7 | Si no se despliega públicamente, coste = 0 €. |

Tabla 2. Estimación recursos materiales costos de arquitectura

Con este esquema, el despliegue público del modelo puede realizarse con un coste total aproximado de €7 por un mes, sin necesidad de infraestructura dedicada, lo que refuerza la viabilidad técnica y económica del proyecto.

## Estimación recursos humanos

### Roles y equipos

Somos 4 integrantes del grupo. A continuación, describimos los roles, la responsabilidad y las tarifas que hemos considerado.

| Rol | Responsabilidades principales | Integrante asignado |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | Planificación general del proyecto, gestión de tiempos, documentación y control de entregables. | Jonatan Andrey Rodríguez Ardila |
| Data Scientist | Pre-procesamiento, entrenamiento y validación del modelo predictivo; definición del enfoque analítico y técnicas de Machine Learning. | Ricardo Emilio Rubio de la Llera |
| Data Analyst | Análisis exploratorio de los datos, interpretación de resultados y elaboración de reportes visuales. | José Fernando Sandoval Aya |
| Data Engineer / Architect | Preparación del entorno Databricks, implementación del flujo de datos, integración del modelo en la interfaz final. | Andrés Alberto Hércules Cabrera |

Tabla 3. Roles y equipos

### Distribución roles y tarifas

Las tarifas se han estimado en función de valores promedio del mercado para proyectos académicos y de consultoría tecnológica, ajustados al contexto local (en euros):

| Rol | Tarifa hora (€) | Tarifa jornada (€) | Dedicación estimada (jornadas) | Total horas dedicadas | Subtotal (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | € 30 | € 240 | 6 | 48 | € 1.440 |
| Data Scientist | € 35 | € 280 | 11 | 88 | € 3.080 |
| Data Analyst | € 25 | € 200 | 5 | 40 | € 1.000 |
| Data Engineer / Architect | € 30 | € 240 | 7 | 56 | € 1.680 |
| Total estimado | € - | € - | 29 | 232 | € 7.200 |

Tabla 4. Estimación recursos humanos roles y tarifas

En total, las 29 jornadas equivalen a 232 horas de trabajo efectivo, distribuidas de forma equilibrada entre las 14 semanas de duración estimada del proyecto. Esta planificación se encuentra alineada con el cronograma oficial establecido por la universidad para el desarrollo del TFM, donde se definen las etapas de trabajo colaborativo, entregas parciales y defensa final.

De este modo, las horas estimadas por rol se derivan directamente de las actividades contempladas en dicho plan institucional, garantizando la coherencia entre la carga de trabajo académica y la ejecución real del proyecto bajo la metodología CRISP-DM.

## Estimación recursos tiempo

El desarrollo completo del proyecto se estima en un período total de 14 semanas (aproximadamente 4 meses), distribuidas conforme a las fases de la metodología CRISP-DM, con solapamientos parciales para optimizar el avance del equipo.

| Fase | Actividad principal | Duración estimada | Responsable principal | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Comprensión del negocio | Análisis del negocio, definición de alcance y objetivos, estimaciones del proyecto. | 2 semanas | Project Manager | 32 |
| 2. Comprensión de los datos | Exploración del dataset público “Suicide Watch”. | 2 semanas | Data Scientist / Data Analyst | 18/20 |
| 3. Preparación de los datos | Procesamiento y limpieza del dataset. | 4 semanas | Data Engineer / Data Scientist | 30/40 |
| 4. Modelado | Entrenamiento, validación y comparación de modelos predictivos. | 3 semanas | Data Scientist | 30 |
| 5. Evaluación e integración | Ajustes finales, análisis de métricas y conexión con interfaz web. | 2 semanas | Data Engineer / Data Analyst | 26/20 |
| 6. Documentación y presentación final | Elaboración del informe técnico y conclusiones del TFM. | 1 semana | Project Manager | 16 |
| Total estimado |  | 14 semanas |  | 232 horas |

Tabla 5. Estimación recursos tiempo

## Estimación recursos económicos

A partir de la planificación previamente descrita, realizamos la estimación económica global del proyecto, que incluye los costes asociados a materiales, infraestructura (local y nube), y dedicación del equipo de trabajo.

Las cifras se presentan en euros (€) e incluyen los valores resultantes de la distribución de jornadas y horas por rol, así como los recursos físicos y tecnológicos necesarios para la ejecución y despliegue del modelo.

| Categoría | Detalle / Subtareas | Jornadas estimadas | Coste unitario € | Valoración (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recursos humanos | Project Manager | 6 | € 240 | € 1.440 |
|  | Data Scientist | 11 | € 280 | € 3.080 |
|  | Data Analyst | 5 | € 200 | € 1.000 |
|  | Data Engineer / Architect | 7 | € 240 | € 1.680 |
|  | Subtotal recursos humanos | 29 |  | € 7.200 |
| Recursos materiales y licencias | Equipos, dominio, almacenamiento, software y contingencias | — | € - | € 3.950 |
| Arquitectura nube (opcional) | Hosting del modelo empaquetado (1 mes) | — | € - | € 7 |
| Total estimado del proyecto |  | 29 jornadas |  | € 11.157 |

Tabla 6. Estimación recursos económicos

El costo total estimado del proyecto asciende a aproximadamente €11.157 considerando la ejecución local y el despliegue del modelo en una nube ligera durante 1 mes.

De este total:

- Recursos humanos representan el 65% del presupuesto (€7.200), reflejando el esfuerzo técnico y de gestión.

- Recursos materiales y licencias corresponden al 34% (€3.950), incluyendo equipos, conexión y herramientas auxiliares.

- La arquitectura en nube supone apenas el 0,1% (€7), ya que se limita al hosting del modelo para su acceso público.

El proyecto, por tanto, es técnica y económicamente viable en el contexto académico propuesto. La mayor parte de la inversión se centra en el conocimiento y dedicación del equipo, mientras que la infraestructura tecnológica se optimiza mediante el uso de herramientas gratuitas o de bajo costo.

## Cronograma del proyecto

Para este proyecto se creó un plan de trabajo basado en las etapas de la metodología CRISP-DM.

| CRONOGRAMA PROYECTO 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRONOGRAMA PROYECTO 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | FASES DEL PROYECTO | ACTIVIDAD | MES | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |
|  |  |  | INICIO-FIN (SEMANA) | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 2-6 | 9-13 | 16-20 |
| 1 | FASE 1 COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO | Entender y describir el negocio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Definición del alcance y objetivos del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Estimación de recursos económicos, materiales, humanos y de tiempo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Elaboración del cronograma detallado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FASE 2 COMPRENSIÓN DE LOS DATOS | Recopilación de datos iniciales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Descripción de los datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Exploración de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Calidad de los datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FASE 3 PREPARACIÓN DE LOS DATOS | Selección de los datos a tratar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Limpieza de los datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Integración de los datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FASE 4 MODELAMIENTO | Selección técnica de modelado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Diseño e implementación de los modelos de IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Entrenamiento de los modelos utilizando el conjunto de datos etiquetado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FASE 5 EVALUACIÓN & DESPLIEGUE | Evaluación del rendimiento de los modelos utilizando métricas de precisión, sensibilidad y especificidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Diseño de la interfaz web para cargar y procesar los datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Integración de los modelos de IA en la interfaz web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Pruebas de funcionalidad y usabilidad de la interfaz web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FASE 6 DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA | Creación de documentación técnica detallada sobre el proceso de desarrollo y despliegue del modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Entrega de la solución completa, incluyendo el código fuente, la interfaz web y la documentación correspondiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Data Quality y Data Profiling

### Descripción detallada datos raw

Para el desarrollo de nuestro modelo de detección de riesgo suicida, utilizamos el dataset público “Suicide Watch” disponible en la plataforma Kaggle (Kaggle, s. f.), el cual contiene publicaciones extraídas de foros en línea dedicados a la prevención del suicidio. Este conjunto de datos fue seleccionado por su pertinencia temática y por ofrecer información textual realista que permite abordar el problema desde un enfoque de Natural Language Processing (NLP) (AWS, s. f.; Universitat Carlemany, 2024).

El dataset original se compone principalmente de un fichero en formato CSV denominado Suicide_Detection.csv, con un peso aproximado de 166 MB, que contiene 232.074 registros y 3 columnas:

- source: identificador del foro o red social de origen (por ejemplo, Reddit u otras comunidades en línea).

- text: contenido textual del mensaje o publicación.

- class: etiqueta que clasifica la publicación en una de las dos categorías posibles: Suicide, Non-Suicide.

Este fichero representa la totalidad de los datos RAW (sin procesar), los cuales se mantienen en su forma original para las tareas de exploración inicial y posterior limpieza.

### Exploración de datos

Durante la revisión inicial del dataset “Suicide Watch”, realizamos una exploración descriptiva orientada a comprender su estructura y calidad general. Observamos que el archivo Suicide_Detection.csv contiene texto libre de publicaciones provenientes de foros en línea, junto con una etiqueta que clasifica cada entrada en categorías relacionadas con el suicidio o el estado emocional del autor.

Ilustración 1. Exploración inicial conjunto de datos

Al examinar los datos, notamos que las publicaciones presentan una gran variabilidad lingüística, incluyendo mensajes extensos, errores gramaticales, repeticiones, emoticonos y lenguaje coloquial, lo cual es esperable en textos recopilados de entornos sociales abiertos (Datacamp, s. f.; Neuralcoders, 2024).

- Registros nulos: no se aprecian valores vacíos evidentes en las columnas principales (text y class), aunque algunos textos aparecen con muy poca información o frases incompletas.

- Claves primarias: si bien el dataset no cuenta con una clave primaria definida; cada registro se identifica únicamente por su posición en el archivo. Ante esto, se generará un row_id como clave primaria del dataset.

- Registros únicos: se observan textos similares en algunos casos.

- Completitud: las columnas están presentes y con valores consistentes, aunque la calidad semántica de los textos es desigual, ya que muchos mensajes contienen errores de escritura, uso de abreviaturas y estructuras informales dado el coloquialismo y naturaleza del texto (Alteryx, s. f.; Datos.gob.es, s. f.; Incentro, s. f.).

- Formato general: el archivo mantiene una estructura válida en formato CSV, con separadores y encabezados bien definidos, sin evidencias de daños o errores de codificación.

Ilustración 2. Visualización registros conjunto de datos

### Conclusiones sobre calidad de los datos

Con base en la observación preliminar, concluimos que el dataset presenta una calidad de datos moderada, con registros completos y estructurados, lo cual es un reflejo de la rigurosidad en la recolección de los datos desde plataformas sociales abiertas. La calidad de los datos es un aspecto crítico para el éxito de cualquier modelo predictivo, ya que determina la fiabilidad de los resultados obtenidos (FasterCapital, 2024). Aunque las publicaciones son heterogéneas, reflejan fielmente la naturaleza del lenguaje espontáneo en contextos de salud mental, lo cual resulta valioso para el desarrollo de un modelo de detección de riesgo suicida.

Los datos son suficientes en volumen y diversidad, con más de 232.000 registros y una distribución representativa de las clases principales (suicidio y no suicidio). Sin embargo, será necesario realizar una fase de pre-procesamiento y normalización para limpiar y estandarizar los datos, procedimientos que permiten eliminar inconsistencias, caracteres no válidos y ruido semántico antes del análisis (Universo IA, 2024; DataQu, 2024). Este tipo de tratamiento previo es fundamental para garantizar la coherencia y calidad de la información antes de aplicar las técnicas de modelado.

La estructura del dataset es adecuada para los objetivos planteados, pero su calidad textual exige un tratamiento cuidadoso, especialmente en la fase de pre-procesamiento, para garantizar que las representaciones semánticas del texto sean óptimas para el entrenamiento de modelos de aprendizaje supervisado.

## Conclusiones de viabilidad

### Rango monetario del proyecto desglosado

De acuerdo con las estimaciones realizadas, el costo total del proyecto asciende aproximadamente a €11.157, considerando tanto la ejecución en entorno local como el despliegue opcional del modelo en la nube durante 1 mes.

Este valor se desglosa de la siguiente manera:

- Recursos humanos: €7.200 (65 %) — incluye la dedicación del Project Manager, Data Scientist, Data Analyst y Data Engineer, distribuidos en 29 jornadas (232 horas efectivas).

- Recursos materiales y licencias: €3.950 (34 %) — contempla equipos personales, conexión a internet, almacenamiento, dominio y herramientas auxiliares.

- Arquitectura nube (opcional): €7 (0,1 %) — corresponde al hosting del modelo empaquetado y almacenamiento asociado durante 1 mes.

El rango de inversión estimado se sitúa, por tanto, entre €7.200 (mínimo, sin nube ni contingencias) y €11.157 (máximo, con todos los recursos contemplados), lo que se considera razonable para un proyecto de investigación aplicada en el contexto académico.

### Análisis DAFO / FODA

| Fortalezas | Oportunidades |
| --- | --- |
| • Proyecto con impacto social directo y enfoque ético en la prevención del suicidio. | • Potencial de ampliación hacia herramientas clínicas o educativas. |
| • Uso de tecnologías abiertas y gratuitas (Databricks Community, Apache Spark). | • Posibilidad de escalar a una API pública o integración en entornos de salud mental digital. |
| • Equipo multidisciplinar con roles claramente definidos. | • Alta relevancia del tema en investigaciones actuales sobre bienestar emocional y salud mental. |
| Debilidades | Amenazas |
| • Calidad heterogénea de los datos (textos informales, ruido, etc.). | • Posibles limitaciones éticas y de privacidad en el uso de datos sensibles. |
| • Recursos económicos y computacionales limitados para entrenamiento avanzado. | • Riesgo de interpretaciones erróneas o estigmatización en la detección automatizada. |
| • Dependencia de un dataset público no actualizado periódicamente. | • Competencia con modelos más robustos desarrollados por grandes instituciones. |

Tabla 7. Análisis DAFO/FODA

### Conclusiones iniciales viabilidad del proyecto

Tras el análisis técnico, económico y organizativo, consideramos que el proyecto es plenamente viable en el contexto académico propuesto.

Los costos son bajos en comparación con proyectos profesionales equivalentes y las herramientas seleccionadas permiten realizar todo el flujo de trabajo (desde la exploración de datos hasta el despliegue del modelo) sin incurrir en gastos significativos.

Además, el equipo cuenta con la estructura y conocimientos necesarios para ejecutar cada fase conforme a la metodología CRISP-DM, garantizando una planificación coherente y alcanzable dentro de los plazos establecidos por la universidad.

Este desarrollo permitirá obtener resultados aplicables tanto en el ámbito académico como en futuras líneas de investigación orientadas a la detección temprana de riesgo suicida mediante inteligencia artificial.

# Desarrollo del proyecto

## Fases del proyecto

El desarrollo del proyecto se estructura siguiendo la metodología CRISP-DM, ampliamente utilizada en análisis de datos y aprendizaje automático debido a su enfoque flexible y orientado a procesos iterativos. Esta metodología facilita comprender el problema, analizar los datos, preparar las variables, entrenar modelos predictivos y desplegar soluciones funcionales de manera estructurada (MyTaskPanel, s. f.; BSG Institute, 2023; IBM, s. f.).

A continuación, se presentan de forma detallada las fases que componen el proyecto, explicando los objetivos, actividades principales y los outputs específicos generados en cada una.

Ilustración 3. Fases del proyecto

### Fase de Comprensión del Negocio

#### Objetivo

Comprender a profundidad el problema de la Fundación VidaConecta, sus motivaciones, el contexto operativo y las necesidades que justifican el desarrollo de una herramienta de detección de riesgo suicida basada en textos.

#### Actividades realizadas

- Análisis del reto institucional relacionado con la prevención del suicidio (Fundación Española para la Prevención del Suicidio, s. f.).

- Identificación de la necesidad de automatizar la revisión y clasificación de textos provenientes de reportes, notas y registros institucionales (Psicología Cognitiva, 2024).

- Definición del alcance del proyecto y expectativas funcionales.

- Establecimiento de restricciones éticas, técnicas y operativas, considerando la sensibilidad de los datos en salud mental (Tribemd, 2024).

#### Outputs

- Documento de requerimientos funcionales y no funcionales.

- Definición del alcance y objetivos operativos.

- Mapa inicial de actores y procesos involucrados.

### Fase de Comprensión de los Datos

#### Objetivo

Analizar el conjunto de datos seleccionado y determinar si su calidad, estructura y volumen permiten el desarrollo de un modelo predictivo fiable.

#### Actividades realizadas

- Identificación del dataset “Suicide Watch” de Kaggle como fuente primaria (Kaggle, s. f.).

- Exploración inicial del archivo CSV (232.074 registros).

- Análisis de campos: source, text, class.

- Revisión de la distribución de clases, detección de valores vacíos, duplicados y textos incompletos (FasterCapital, 2024).

- Evaluación preliminar de ruido lingüístico y heterogeneidad del lenguaje típico de entornos sociales abiertos (Universitat Carlemany, 2024; DataScientest, 2024).

#### Outputs

- Informe de Data Profiling.

- Descripción detallada del dataset y sus limitaciones.

- Registro de riesgos asociados a la calidad del dato (Datos.gob.es, s. f.; Incentro, s. f.).

### Fase de Preparación de los Datos

#### Objetivo

Transformar y limpiar los datos textuales para que puedan ser utilizados en algoritmos de aprendizaje automático.

#### Actividades realizadas

- Limpieza básica del dataset: eliminación de duplicados, registros vacíos o textos irrelevantes.

- Normalización del texto:

  - Conversión a minúsculas

  - Eliminación de signos, caracteres no alfabéticos y URLs

  - expansión o tratamiento de abreviaturas y emojis

- Tokenización, lematización y eliminación de stopwords (AWS, s. f.; Universo IA, 2024).

- Vectorización del texto mediante técnicas como TF-IDF u otras representaciones seleccionadas (Euroinnova, 2024; Estudyando, 2024).

- Divisiones de entrenamiento y prueba siguiendo metodologías recomendadas.

#### Outputs

- Dataset limpio y estandarizado (Capa Clean).

- Dataset vectorizado listo para modelado (Capa Feature).

- Documentación del proceso ETL aplicado.

### Fase de Modelado

#### Objetivo

Entrenar, comparar y seleccionar el modelo predictivo capaz de identificar publicaciones con posible riesgo suicida.

#### Actividades realizadas

- Pruebas con distintos algoritmos de clasificación.

- Validación mediante métricas como precisión, recall, F1-score y matriz de confusión (FasterCapital, 2024).

- Selección del modelo óptimo según rendimiento y estabilidad.

- Ajuste de hiperparámetros y técnicas de regularización.

#### Outputs

- Comparativa de modelos y métricas.

- Modelo final entrenado y empaquetado.

- Justificación técnica de la selección del algoritmo ganador.

### Fase de Evaluación e Integración

#### Objetivo

Determinar la calidad del modelo final, verificar su utilidad práctica y comenzar su integración con la herramienta visual.

#### Actividades realizadas

- Evaluación externa del modelo sobre datos de prueba.

- Validación de coherencia semántica en predicciones.

- Análisis de posibles sesgos y revisión ética del uso del modelo (Tribemd, 2024).

- Preparación del modelo para ser consumido desde un prototipo web.

- Definición de mensajes, clasificadores de riesgo y niveles de alerta.

#### Outputs

- Informe de métricas finales y validación funcional.

- Modelo operativo exportado (.pkl / .onnx).

- Lógica de consumo del modelo desde una interfaz.

### Fase de Implementación y Despliegue Inicial

#### Objetivo

Integrar el modelo en una arquitectura funcional que permita a los usuarios ingresar texto y obtener una predicción de forma accesible.

#### Actividades realizadas

- Diseño de la interfaz gráfica.

- Integración del modelo con la interfaz.

- Diseño del flujo de usuario: ingreso → clasificación → resultado.

- Preparación de un entorno mínimo de despliegue (local o nube ligera).

- Validación técnica del prototipo final.

#### Outputs

- Prototipo funcional de la herramienta.

- Arquitectura end-to-end del sistema.

- Evidencias de pruebas y funcionamiento.

### Fase de Documentación Final y Cierre

#### Objetivo

Registrar todo el desarrollo del proyecto, documentar procesos, resultados y aprendizajes, y preparar la entrega académica.

#### Actividades realizadas

- Elaboración del informe final del TFM.

- Preparación de anexos técnicos.

- Documentación del código y arquitectura.

- Propuestas de mejora y ampliación.

- Preparación para la defensa.

#### Outputs

- Documento TFM completo.

- Anexos técnicos, capturas y scripts.

- Conclusiones y próximos pasos.

## Metodología de trabajo

### Detalle de la metodología

La metodología seleccionada para el desarrollo del proyecto es CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), ampliamente reconocida como el estándar de referencia para proyectos de ciencia de datos, aprendizaje automático y análisis predictivo, debido a su carácter estructurado y adaptable a distintos tipos de problemas analíticos (MyTaskPanel, s. f.; BSG Institute, 2023; IBM, s. f.). Esta metodología se adapta de manera óptima al flujo de trabajo del equipo y a la naturaleza del proyecto, que implica exploración, preparación, modelado y evaluación continua de datos textuales.

Estas fases no son lineales; el proceso es iterativo. Una fase puede retroalimentar a las anteriores cuando se detectan mejoras o ajustes necesarios, especialmente en proyectos basados en datos no estructurados como el presente (BSG Institute, 2023).

La elección de CRISP-DM se sustenta en las siguientes razones:

✔ Estructura clara y flexible

CRISP-DM organiza el ciclo del proyecto en seis fases, permitiendo un enfoque ordenado sin limitar los ciclos iterativos necesarios en proyectos de NLP y modelos de riesgo suicida (MyTaskPanel, s. f.; IBM, s. f.).

✔ Adecuada para proyectos con incertidumbre en los datos

El dataset utilizado proviene de fuentes sociales con alta variabilidad. CRISP-DM facilita la evaluación continua de la calidad del dato y permite volver hacia atrás cuando es necesario (BSG Institute, 2023).

✔ Compatible con el trabajo multidisciplinario

El equipo integra roles de Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer y Project Manager. La metodología permite que cada rol intervenga en fases específicas sin perder la coherencia general (MyTaskPanel, s. f.).

✔ Facilita la trazabilidad y documentación

Para un trabajo académico, la claridad documental de CRISP-DM es una ventaja significativa, ya que exige definir outputs en cada etapa, lo cual se integra directamente en la estructura del proyecto (IBM, s. f.).

### Workflow Metodológico (Diagrama Explicado)

Ilustración 4. Fases metodología CRISP-DM

El workflow se desarrolla así:

1. Comprensión del negocio: Análisis del contexto de la Fundación VidaConecta, definición de objetivos y valoración del reto de detectar riesgo suicida mediante textos.

2. Comprensión de los datos: Evaluación del dataset público seleccionado: estructura, calidad, problemas presentes y relevancia para el objetivo.

3. Preparación de los datos: Transformación, limpieza, normalización, creación de tokens, eliminación de ruido y vectorización para alimentar los modelos.

4. Modelado: Entrenamiento de múltiples algoritmos para clasificación binaria (suicidio/no suicidio). Ajuste de hiperparámetros y selección del mejor modelo.

5. Evaluación: Comparación de métricas y validación funcional. Comprobación de coherencia semántica del modelo.

6. Implementación / Integración: Conexión del modelo con una interfaz práctica para uso interno de la Fundación. Validación del prototipo final.

Este ciclo se ejecutó de forma iterativa, permitiendo mejorar continuamente la calidad de los resultados y reforzar la robustez del modelo (BSG Institute, 2023; IBM, s. f.).

### Aplicación de la metodología en el equipo

Para garantizar una ejecución ordenada, eficiente y alineada con los objetivos del proyecto, la metodología seleccionada se adaptó de manera explícita a la estructura y roles del equipo de trabajo. Aquí se describe, cómo cada fase del proceso metodológico fue distribuida entre los integrantes, cómo se organizó el flujo de actividades y qué responsabilidades asumió cada rol dentro del ciclo de desarrollo. Esta adaptación permitió mantener coherencia en las tareas, asegurar la trazabilidad de los entregables y optimizar el trabajo colaborativo durante todo el proyecto.

✔ Asignación de roles según CRISP-DM

- Project Manager (PM): Responsable en gran parte de las fases del proyecto en cuanto a documentación, supervisión y control.

- Data Scientist: Responsable directo de las fases 3 y 4 (preparación y modelado).

- Data Engineer: Responsable del flujo técnico, arquitectura y procesos ETL (fase 3).

- Data Analyst: Enfocado en fases 2 y 5 (comprensión de los datos y evaluación).

✔ Dinámica de trabajo del equipo

- Reuniones semanales de seguimiento por rol.

- Gestión de versiones mediante repositorios compartidos (GitHub/Drive).

- Iteraciones internas por cada fase antes de avanzar a la siguiente.

- Validación conjunta en las fases del proyecto CRISP-DM.

✔ Uso de herramientas según metodología

| Fase | Herramientas |
| --- | --- |
| Comprensión | Documentación interna, análisis conceptual |
| Datos | Databricks, Spark, Python |
| Preparación | ETL en Spark/Python, librerías NLP |
| Modelado | Spark MLlib, scikit-learn (según pruebas) |
| Evaluación | Métricas, matrices de confusión, visualizaciones |
| Implementación | Streamlit/Gradio, hosting ligero |

Tabla 8. Fases y herramientas a usar en CRISP-DM

Gracias a esta metodología, el equipo logrará:

- Mantener orden y trazabilidad en todo el proyecto.

- Iterar con eficiencia en las fases del proyecto.

- Generar outputs concretos y medibles.

- Desarrollar una arquitectura clara y funcional.

- Asegurar que la solución final cumpliera plenamente su propósito

## Diseño, justificación y puesta en marcha de la arquitectura

El diseño de la arquitectura del proyecto se fundamenta en la necesidad de construir una solución eficiente, escalable y adecuada a los recursos disponibles en un contexto académico. La arquitectura seleccionada integra herramientas gratuitas o de acceso comunitario, asegurando un flujo end-to-end que abarca desde la ingesta y procesamiento de los datos textuales, pasando por el entrenamiento del modelo predictivo, hasta la implementación de una interfaz funcional que permita a los usuarios interactuar con la herramienta de detección temprana de riesgo suicida (AWS, s. f.; Universitat Carlemany, 2024; DataQu, 2024; Universo IA, 2024).

La estructura propuesta combina tecnologías de análisis de datos, procesamiento de lenguaje natural y despliegue interactivo, optimizando el uso de recursos y manteniendo un equilibrio entre simplicidad operativa y capacidad analítica.

### Descripción de la arquitectura

La arquitectura del proyecto se compone de cuatro capas principales, que trabajan de forma coordinada a lo largo de todo el ciclo analítico (MyTaskPanel, s. f.; BSG Institute, 2023):

#### Capa de Ingesta y Almacenamiento de Datos

- Fuente de datos: Dataset público “Suicide Watch” de Kaggle, en formato CSV (Kaggle, s. f.).

- Almacenamiento inicial: Unity Catalog dentro del entorno de Databricks.

- Formato: Datos RAW sin transformaciones.

Esta capa permite almacenar los datos originales de manera segura y accesible para todos los integrantes del proyecto, garantizando la trazabilidad y preservación del dataset.

#### Capa de Procesamiento y Análisis

Ejecutada principalmente en:

- Databricks Community Edition

- Apache Spark (PySpark)

- Python con librerías NLP

Aquí se realizará:

- Limpieza del texto

- Normalización lingüística

- Tokenización y lematización

- Eliminación de ruido semántico

- Vectorización (TF-IDF u otra técnica seleccionada)

- Divisiones de entrenamiento / prueba

Esta capa concentra el núcleo del trabajo técnico y analítico, aprovechando el poder de Spark para manejar grandes volúmenes de texto y acelerar el procesamiento (Google Cloud, s. f.; AWS, s. f.; IBM, s. f.). Anidado a lo anterior, se optará por una proporción 80-20 para el entrenamiento y prueba del modelo en el dataset.

#### Capa de Modelado Predictivo

Una vez los datos están preparados, se procede al entrenamiento del modelo mediante:

- Spark MLlib

- Scikit-learn (para modelos adicionales comparativos)

- Validación mediante métricas (precision, recall, F1-score)

- Ajuste de hiperparámetros

- Selección del modelo final

El modelo elegido es posteriormente exportado en un formato portable (.pkl o .onnx) para su integración con la interfaz de usuario.

#### Capa de Despliegue e Interacción

Para la implementación del prototipo funcional se emplea:

- Streamlit o Gradio (entorno local o nube ligera)

- Modelo previamente empaquetado

- Interfaz intuitiva para ingreso de texto y visualización de resultados

Esta capa constituye el punto de contacto del usuario con la herramienta. El sistema recibe un texto, lo procesa con el modelo y devuelve una clasificación de riesgo de manera inmediata (Streamlit Docs, s. f.; CodificandoBits, s. f.; DeLuca, 2024; Gradio Docs, s. f.).

### Justificación de la arquitectura y sus componentes

La arquitectura propuesta se construyó siguiendo criterios de accesibilidad, eficiencia técnica y pertinencia académica. La selección de herramientas y plataformas responde al objetivo de desarrollar un sistema sólido, replicable y viable dentro del contexto institucional del proyecto (Databricks, s. f.):

✔ Uso de herramientas de acceso libre

Databricks Community, Spark MLlib, Python y Streamlit permiten desarrollar una solución robusta sin incurrir en costos elevados, algo fundamental en proyectos universitarios (Databricks, s. f.; Google Cloud, s. f.; AWS, s. f.; IBM, s. f.; Streamlit Docs, s. f.; Gradio Docs, s. f.).

✔ Capacidad para manejar grandes volúmenes de texto

El dataset contiene más de 230.000 registros. Apache Spark ofrece paralelización y rendimiento superior al de entornos puramente locales (Google Cloud, s. f.; AWS, s. f.; IBM, s. f.; Manuduque, s. f.).

✔ Flexibilidad para iterar de forma rápida

La arquitectura soporta:

- Múltiples pruebas con diferentes modelos

- Integración sencilla de transformaciones

- Ciclos iterativos entre preparación, modelado y evaluación

✔ Modelo portable y desacoplado

Al exportar el modelo, se independiza del entorno de desarrollo, facilitando:

- Despliegue en una interfaz

- Pruebas por parte de los tutores

- Migración futura a entornos en la nube (AWS, GCP, Azure)

✔ Interfaz accesible y orientada al uso práctico

Streamlit/Gradio permiten construir interfaces profesionales sin necesidad de desarrollos complejos, manteniendo un diseño funcional y comprensible para profesionales de la salud mental (Streamlit Docs, s. f.; CodificandoBits, s. f.; GeeksforGeeks, s. f.; DeLuca, s. f.; Gradio Docs, s. f.).

### Diagrama de arquitectura

El diagrama incluirá:

- Origen de datos (Kaggle)

- Almacenamiento (Unity Catalog)

- Procesamiento (Databricks + Spark)

- Modelado (MLlib / scikit-learn)

- Despliegue (Streamlit/Gradio)

- Usuario final

Ilustración 5. Diagrama Arquitectura

### Puesta en marcha de la arquitectura

La implementación de la arquitectura se realizó siguiendo un proceso ordenado:

1. Configuración del entorno de análisis

- Creación de cluster en Databricks Community Edition

- Importación del dataset desde Unity Catalog

- Configuración del notebook de trabajo (PySpark + Python)

2. Desarrollo del flujo ETL

- Lectura del CSV RAW

- Limpieza, normalización y procesamiento NLP

- Generación de capas de datos (RAW → Clean → Features)

3. Entrenamiento del modelo

- Pruebas con múltiples algoritmos

- Selección del modelo con mejor rendimiento

- Exportación del modelo final

4. Implementación de la interfaz

- Desarrollo de prototipo en Streamlit/Gradio

- Integración del modelo empaquetado

- Pruebas funcionales con texto real

5. Validación final

- Revisión de consistencia entre arquitectura, datos y modelo

- Ajustes finales antes de preparación del entregable

## Implementación de los procesos de integración

La implementación de los procesos de integración constituye el núcleo operativo del proyecto, ya que define el flujo mediante el cual los datos se ingieren, limpian, transforman, modelan y se ponen a disposición del prototipo final. En este apartado se detallan los casos de uso, reglas de negocio, proceso ETL, transformaciones aplicadas y los diagramas conceptuales que describen el recorrido completo del dato dentro de la arquitectura del sistema (AWS, s. f.; DataQu, 2024; Universo IA, 2024; DataScientest, 2024).

### Casos de uso y reglas de negocio

Los procesos de integración se diseñan en función de los casos de uso principales del sistema:

Caso de uso 1: Análisis de riesgo a partir de texto libre

Descripción:

El usuario (psicólogo, profesional de salud mental o analista) ingresa un texto en la interfaz. El sistema procesa dicho texto y devuelve una clasificación indicando si representa riesgo suicida o no.

Reglas de negocio aplicadas:

- El texto debe ser procesado con el mismo pipeline NLP utilizado durante el entrenamiento (Universo IA, 2024; DataQu, 2024).

- El modelo debe retornar una clasificación binaria (Suicide / Non-Suicide).

- Se deben evitar falsos negativos priorizando un recall alto en la clase de riesgo.

- No se almacena información del usuario final por razones éticas (Tribemd, 2024).

Caso de uso 2: Actualización o sustitución del modelo

Descripción:

Permite reemplazar el modelo existente por uno actualizado sin alterar la estructura de la aplicación.

Reglas de negocio:

- El modelo debe conservar el formato estándar de exportación (.pkl o .onnx).

- La interfaz debe ser capaz de cargar el modelo sin cambios de código.

- El pipeline de pre-procesamiento debe mantenerse sincronizado con la nueva versión del modelo (Universo IA, 2024).

Caso de uso 3: Reentrenamiento sobre un dataset ampliado

Descripción:

Permite agregar nuevas observaciones en caso de disponer de nuevos textos etiquetados.

Reglas de negocio:

- Los nuevos registros deben pasar por las mismas validaciones que los datos originales.

- Toda actualización debe quedar documentada en Unity Catalog (Microsoft Learn – Unity Catalog, s. f.; AprenderBigData, s. f.).

- Las nuevas versiones del dataset deben gobernarse bajo la misma estructura de tabla.

### Desarrollo ETL

El flujo ETL (Extracción, Transformación y Carga) se estructuró para ejecutarse dentro de Databricks, aprovechando Spark para el manejo eficiente del dataset y Unity Catalog para el almacenamiento organizado de las tablas (Databricks, s. f.; Microsoft Learn – Unity Catalog, s. f.).

Extracción

- Ingesta del archivo RAW (Suicide_Detection.csv) directamente al Databricks File System (DBFS).

- Carga inicial a una tabla Delta administrada por Unity Catalog en la capa RAW.

Transformación

Dentro de esta fase se aplican los pasos del pipeline NLP necesarios para preparar los textos:

- Conversión de texto a minúsculas.

- Eliminación de caracteres especiales, URLs y puntuación irrelevante.

- Normalización de espacios y limpieza de ruido.

- Tokenización y lematización.

- Eliminación de stopwords en inglés.

Carga

El resultado del procesamiento se almacena en:

- Tabla con el texto limpio y estructurado en Unity Catalog.

- Dataframe en memoria con las features listas para el modelado.

#### Explicación de las transformaciones

El pipeline de pre-procesamiento se diseñó bajo los principios del NLP clásico, con transformaciones consistentes entre entrenamiento y predicción:

- Limpieza semántica: Reduce ruido y aumenta la calidad del texto (AWS, s. f.; DataQu, 2024).

- Normalización: Garantiza la uniformidad del contenido para el modelo (Universo IA, 2024).

- Tokenización y Lematización: Permiten encontrar el significado base de las palabras.

- Vectorización: Transforma texto en representaciones numéricas para modelos ML. Métodos aplicados: TF-IDF y CountVectorizer (KeepCoding, s. f.; scikit-learn, s. f.; IBM Python Reference, s. f.).

- División del dataset: Se utiliza una partición 80 % para entrenamiento y 20 % para prueba, para garantizar una evaluación robusta y una generalización adecuada.

Todo se almacena en formato tabla (Delta o Dataframe) para facilitar cargas y consultas rápidas (Databricks, s. f.; Microsoft Learn, s. f.).

#### Diagrama ETL

Ilustración 6. Diagrama ETL

#### Diagrama Entidad–Relación (Capas de Datos)

Ilustración 7. Diagrama Entidad-Relación

Capas:

- RAW: Contiene la tabla original sin modificaciones.

- Clean: Contiene la versión procesada y normalizada.

- Analytics/Features: Contiene datos vectorizados.

Entidades principales:

- suicide_detection_raw

- suicide_detection_clean

- suicide_detection_features

Relaciones:

- raw → clean (proceso de limpieza)

- clean → features (pipeline NLP y vectorización)

Este diseño permitirá que los datos que se entrenen, cuenten con la estructura apropiada de manera que sea correctamente escalable y cuyos resultados reflejen la realidad.

### Definición de los Modelos de Machine Learning

En esta fase se seleccionaron y entrenaron diversos modelos:

Modelos probados

- Naive Bayes: Modelo probabilístico basado en el Teorema de Bayes. Asume independencia entre palabras y suele funcionar muy bien en clasificación de texto por su simplicidad y velocidad (IBM – Naive Bayes, s. f.).

- Logistic Regression: Modelo lineal que estima la probabilidad de pertenecer a una clase. Es muy efectivo en problemas de clasificación binaria y suele ofrecer resultados estables con textos vectorizados (AWS – Logistic Regression, s. f.).

- Linear SVM: Algoritmo que busca la mejor frontera lineal entre clases. Es robusto para datos de alta dimensionalidad, como los textos vectorizados, y suele ofrecer alta precisión (IBM – Support Vector Machine, s. f.).

- Random Forest: Conjunto de múltiples árboles de decisión ensamblados. Puede capturar relaciones complejas entre variables, aunque requiere más recursos y tiempo de entrenamiento (IBM – Random Forest, s. f.).

- Árboles de decisión: Modelo basado en decisiones estructuradas en forma de árbol. Es intuitivo y fácil de interpretar, pero puede sobreajustarse si no se controla adecuadamente (UOC, s. f.).

- Modelos basados en embeddings: Utilizan representaciones densas del texto (como Word2Vec, GloVe o modelos más avanzados). Capturan relaciones semánticas entre palabras y suelen mejorar la calidad de las features (UC3M, s. f.).

Criterios de selección

- Precision: Indica qué proporción de las predicciones positivas fueron realmente correctas. Mide la calidad de las predicciones positivas (Ultralytics, s. f.; CodificandoBits, s. f.).

- Recall (prioritario para casos de riesgo): Indica qué proporción de los casos positivos reales fueron detectados por el modelo. Es clave para evitar falsos negativos, especialmente crítico en detección de riesgo (Google Developers, s. f.; Aprende Machine Learning, s. f.).

- F1-score: Promedio armónico entre Precision y Recall. Resume ambas métricas en un solo valor, útil cuando las clases están desbalanceadas (TheMachineLearners, s. f.).

- Accuracy: Porcentaje total de predicciones correctas. Es una métrica general, pero puede ser engañosa si una de las clases es mucho más frecuente que la otra (Waster, s. f.).

Modelo final seleccionado

Tras el proceso de entrenamiento, validación y comparación de múltiples algoritmos de clasificación, se seleccionó como modelo final la Regresión Logística, debido a su desempeño superior en la detección de publicaciones asociadas a riesgo suicida. Entre todos los modelos probados, la Regresión Logística mostró un equilibrio óptimo entre precisión, estabilidad y capacidad para generalizar en datos no vistos, además de ofrecer una estructura matemáticamente interpretable y altamente eficiente para textos vectorizados mediante técnicas como TF-IDF.

Sin embargo, el criterio más determinante para la elección del modelo fue su desempeño en la métrica Recall, especialmente para la clase positiva correspondiente a los casos de riesgo suicida. En este tipo de problemas, la prioridad es minimizar la cantidad de falsos negativos, es decir, evitar que un texto con señales de riesgo pase inadvertido por el sistema. Un modelo con alto recall tiene una mayor capacidad para detectar estos casos críticos, lo cual es fundamental dentro del contexto de salud mental y prevención del suicidio (Karedit, s. f.; DataCamp, s. f.).

Aunque otros modelos como Linear SVM también mostraron resultados competitivos, la Regresión Logística alcanzó consistentemente el mejor Recall para la clase de riesgo, manteniendo a la vez valores satisfactorios de F1-score y Accuracy. Este comportamiento la convirtió en la opción más segura y adecuada para el objetivo del proyecto, en el que la sensibilidad ante casos de riesgo es esencial para apoyar la labor preventiva de la Fundación VidaConecta.

# Referencias

[1] Fundación Española para la Prevención del Suicidio. (s. f.). Hablar es prevenir: guía sobre la prevención del suicidio. https://www.prevensuic.org/

[2] DataScientest. (2024). Machine Learning: definición, funcionamiento, usos. https://datascientest.com/es/machine-learning-definicion-funcionamiento-usos

[3] MyTaskPanel. (s. f.). La metodología CRISP-DM: desarrollo de modelos de machine learning. https://www.mytaskpanel.com/la-metodologia-crisp-dm-desarrollo-de-modelos-de-machine-learning/

[4] Infobae. (2023, 30 de agosto). La tasa de suicidio en jóvenes en Colombia aumentó en un 37 %. https://www.infobae.com/colombia/2023/08/30/tasa-de-suicidio-en-jovenes-en-colombia-aumento-en-un-37/

[5] Procuraduría General de la Nación. (2023, 27 de septiembre). Aumentan los riesgos mentales en menores de edad y jóvenes del país: depresión, ansiedad y suicidio. https://www.procuraduria.gov.co/Pages/aumentan-riesgos-mentales-menores-edad-jovenes-pais-depresion-ansiedad-suicidio-Procuraduria-prende-alarma.aspx

[6] Psicología y Mente. (2023, 22 de julio). La inteligencia artificial (IA) en salud mental. https://psicologiaymente.com/social/inteligencia-artificial-ia-en-salud-mental

[7] Psicología Cognitiva. (2024, 10 de abril). Cómo la inteligencia artificial está revolucionando la salud mental: beneficios, riesgos y casos reales. https://psicologiacognitiva.es/tecnologia/como-la-inteligencia-artificial-esta-revolucionando-la-salud-mental-beneficios-riesgos-y-casos-reales

[8] BSG Institute. (2023, 7 de abril). Metodología CRISP-DM: guía para científicos de datos. https://bsginstitute.com/bs-campus/blog/Metodolog%C3%ADa-CRISP-DM-Gu%C3%ADa-para-Cient%C3%ADficos-de-Datos-0

[9] IBM. (s. f.). Descripción general de la metodología CRISP-DM. https://www.ibm.com/docs/es/spss-modeler/saas?topic=dm-crisp-help-overview

[10] Tribemd. (2024, 12 de septiembre). Prevención del suicidio en Latam: estrategias basadas en evidencia. https://tribemd.com/es/contenidos/prevencion-del-suicidio-en-latam-estrategias-basadas-en-evidencia/

[11] Alteryx. (s. f.). Data profiling. https://www.alteryx.com/es/glossary/data-profiling

[12] AWS. (s. f.). ¿Qué es el procesamiento de lenguaje natural (NLP)?. https://aws.amazon.com/es/what-is/nlp/

[13] Datos.gob.es. (s. f.). Importancia del perfilado de datos: tipos y herramientas. https://datos.gob.es/es/blog/importancia-del-perfilado-de-datos-tipos-y-herramientas

[14] Datacamp. (s. f.). Data quality: qué es y por qué es importante. https://www.datacamp.com/es/blog/data-quality

[15] Incentro. (s. f.). Profiling: qué es y para qué sirve. https://www.incentro.com/es-ES/blog/profiling-que-es-y-para-que-sirve

[16] Kaggle. (s. f.). Suicide Watch dataset. https://www.kaggle.com/datasets/nikhileswarkomati/suicide-watch

[17] Neuralcoders. (2024, 12 de febrero). ¿Qué es la calidad de datos y por qué es tan importante?. https://www.neuralcoders.com/2024/data-science/que-es-la-calidad-de-datos-y-por-que-es-tan-importante/

[18] Universitat Carlemany. (2024, 15 de enero). NLP – Natural Language Processing: qué es y cómo se aplica. https://www.universitatcarlemany.com/actualidad/blog/nlp-natural-language-processing/

[19] DataQu. (2024, 5 de febrero). Técnicas clave para limpiar, normalizar y transformar tus datos antes del análisis. https://dataqu.cl/tecnicas-clave-para-limpiar-normalizar-y-transformar-tus-datos-antes-del-analisis/

[20] Euroinnova. (2024, 18 de marzo). Aprendizaje supervisado en inteligencia artificial. https://www.euroinnova.com/ciencia-de-datos-e-inteligencia-artificial/articulos/aprendizaje-supervisado-ia

[21] Estudyando. (2024, 25 de abril). Aprendizaje supervisado en IA: regresión y clasificación. https://estudyando.com/aprendizaje-supervisado-en-ia-regresion-y-clasificacion/

[22] FasterCapital. (2024, 12 de enero). La importancia de la calidad de los datos en el análisis predictivo. https://fastercapital.com/es/contenido/Analisis-predictivo--Calidad-de-los-datos--Predicciones-de-calidad--La-importancia-de-la-calidad-de-los-datos-en-el-analisis.html

[23] Universo IA. (2024, 22 de febrero). Pre-procesamiento de datos: limpieza y normalización para mejorar la calidad. https://universo-ia.com/preprocesamiento-de-datos-limpieza-y-normalizacion-para-mejorar-la-calidad/

[24] Databricks. (s. f.). Databricks fundamentals. https://www.databricks.com/es/training/catalog/databricks-fundamentals-spanish-3644

[25] Microsoft Learn. (s. f.). Introducción a Databricks. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/databricks/introduction/

[26] Datalytics. (s. f.). ¿Qué es Databricks y cómo funciona? https://www.datalytics.com/blog/que-es-databricks-y-como-funciona/

[27] Google Cloud. (s. f.). ¿Qué es Apache Spark? https://cloud.google.com/learn/what-is-apache-spark?hl=es-419

[28] AWS. (s. f.). ¿Qué es Apache Spark? https://aws.amazon.com/es/what-is/apache-spark/

[29] IBM. (s. f.). Apache Spark overview. https://www.ibm.com/es-es/think/topics/apache-spark

[30] Manuduque. (2023). Apache Spark: motor de procesamiento distribuido. https://www.manuduque.com/apache-spark-motor-procesamiento-datos-distribuido/

[31] Streamlit Docs. (s. f.). Streamlit documentation. https://docs.streamlit.io/

[32] CodificandoBits. (s. f.). Introducción a Streamlit. https://codificandobits.com/tutorial/introduccion-a-streamlit/

[33] GeeksforGeeks. (s. f.). Deploy a ML model using Streamlit. https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/deploy-a-machine-learning-model-using-streamlit-library/

[34] DeLuca, D. (2024). Qué es Gradio y cómo utilizarlo. https://damiandeluca.com.ar/que-es-gradio-y-como-utilizarlo-para-crear-aplicaciones-web-basadas-en-ia-con-python

[35] Gradio Docs. (s. f.). Documentación oficial. https://www.gradio.app/docs

[36] Ebiseducation. (s. f.). Guía completa de Gradio. https://www.ebiseducation.com/gradio-guia-completa

[37] Microsoft Learn. (s. f.). Unity Catalog overview. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/databricks/data-governance/unity-catalog/

[38] Atlan. (s. f.). Databricks Unity Catalog. https://atlan.com/databricks-unity-catalog/

[39] AprenderBigData. (s. f.). ¿Qué es Unity Catalog?. https://aprenderbigdata.com/unity-catalog/

[40] AWS. (s. f.). ¿Qué es ETL? Extracción, transformación y carga. https://aws.amazon.com/es/what-is/etl/

[41] IBM. (s. f.). Understanding ETL pipelines. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/etl

[42] DatData. (s. f.). ¿Qué es ETL? Extracción, transformación y carga de datos. https://www.datdata.com/blog/que-es-etl-extraccion-transformacion-y-carga-de-datos

[43] Esri. (s. f.). Data pipelines and ETLs. https://architecture.arcgis.com/es/framework/architecture-pillars/integration/data-pipelines-and-etls.html

[44] IBM. (s. f.). What is a data pipeline? https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/data-pipeline

[45] Databricks. (s. f.). What is Delta Lake? https://docs.databricks.com/aws/en/delta/

[46] TrainingIT. (s. f.). Delta Lake en Databricks. https://www.trainingit.es/delta-lake-databricks/

[47] Datalex. (s. f.). 5 reasons to use Delta Lake format on Databricks. https://medium.com/datalex/5-reasons-to-use-delta-lake-format-on-databricks-d9e76cf3e77d

[48] Databricks. (s. f.). ACID transactions with Delta Lake. https://docs.databricks.com/aws/en/lakehouse/acid

[49] Microsoft Learn. (s. f.). Delta Lake ACID on Azure Databricks. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/databricks/lakehouse/acid

[50] KeepCoding. (s. f.). ¿Qué es el CountVectorizer? https://keepcoding.io/blog/que-es-el-count-vectorizer/

[51] scikit-learn. (s. f.). sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer.html

[52] IBM. (s. f.). CountVectorizer para Python. https://www.ibm.com/reference/python/countvectorizer

[53] IBM. (s. f.). Naive Bayes. https://www.ibm.com/es-es/think/topics/naive-bayes

[54] AWS. (s. f.). Logistic Regression. https://aws.amazon.com/es/what-is/logistic-regression/

[55] IBM. (s. f.). Support Vector Machine. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/support-vector-machine

[56] IBM. (s. f.). Random Forest. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/random-forest

[57] UOC – Universitat Oberta de Catalunya. (s. f.). Introducción a los árboles de decisión. https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/7339df02-71ce-4f90-8b5b-1caa757d066e/content

[58] Universidad Carlos III de Madrid. (s. f.). Word Embeddings. https://ocw.uc3m.es/pluginfile.php/7193/mod_page/content/5/4-WE-ocw2023.pdf

[59] Ultralytics. (s. f.). Accuracy, Precision y Recall. https://www.ultralytics.com/es/blog/accuracy-precision-recall

[60] Waster. (s. f.). Explicación alternativa para Accuracy, Precision, Recall y F1-score. https://hive.blog/spanish/@waster/explicacion-alternativa-para-accuracy-precision-recall-y-f1-score

[61] Google Developers. (s. f.). Accuracy, Precision y Recall. https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/classification/accuracy-precision-recall?hl=es-419

[62] TheMachineLearners. (s. f.). Métricas de clasificación. https://www.themachinelearners.com/metricas-de-clasificacion/

[63] CodificandoBits. (s. f.). Precision, Recall y F-score. https://codificandobits.com/blog/precision-recall-f-score/

[64] Aprende Machine Learning. (s. f.). Clasificación con datos desbalanceados. https://www.aprendemachinelearning.com/clasificacion-con-datos-desbalanceados/

[65] Consultor SEO. (s. f.). ¿Qué es TF-IDF? https://consultor-seo.org/seo/tf-idf/

[66] StatisticsEasily. (s. f.). ¿Qué es el TF-IDF? https://es.statisticseasily.com/glosario/%C2%BFQu%C3%A9-es-el-TF-IDF%3F-Entendiendo-su-importancia/

[67] Karedit. (s. f.). Clasificación binaria en aprendizaje automático. https://karedit.com.mx/clasificacion-binaria-en-aprendizaje-automatico-conceptos-y-ejemplo-practico/

[68] DataCamp. (s. f.). Introducción a la clasificación en Machine Learning. https://www.datacamp.com/es/blog/classification-machine-learning